## Приложение 1. Табл.1
Утверждаю
Директор АО "Ресурс"
(указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)
Сергеичев А.Б.
[10 empty] | (подпись) |  |  | (инициалы, фамилия)
М.П.
|  | ОТЧЕТ | АО "РЕСУРС" г.Гаврилов-Ям
(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора)
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения
за | 1 квартал |  | 2020г | г.
за |  | год
14 | мая | 2020 | г. |  |  |  |  | в Департамент ЖКХ , энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
| (дата составления) | [6 empty] | (указывается полное наименование органа государственного контроля (надзора)
Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)*(1)
Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменениях в
инвестиционную программу
N | Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой | Период реализации согласно инвестиционной программе, годы | Срок ввода в эксплуатацию /выполнения мероприятия, год |  | Стадия выполнения*(2), % | Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС |  |  |  |  | Отклонения *(2) |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | план | факт |  | полная стоимость*(3) | остаток *(4) на начало отчетного года | финансирование в отчетном периоде (год/ I - IV кв.) |  | Оосталось профинансировать по результатам отчетного периода *(4) | млн. руб.без НДС | из них за счет:
[12 empty] | уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации | уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных процедур) | прочее (указать)
[8 empty] | план *(3) | факт *(4)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| ВСЕГО, |  |  |  |  | 9.83 | 0 | 2.4575 | 2.457 | 7.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция подстанции КТП №9 ул.Мира г.Гаврилов-Ям | 2020 | 2020 |  | 0 | 3.36 | 0 | 0.84 | 0.84 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Садовая -ул.Труда от ТП№3 с.Великое | 2020 | 2020 |  | 0 | 1.25 | 0 | 0.3125 | 0.305 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Ст.Разина-ул.Крылова-ул.Гоголя от ТП 3 г.Гаврилов-Ям | 2020 | 2020 |  | 0 | 1.05 | 0 | 0.2625 | 0.272 | 0.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Октябрьская | 2020 | 2020 |  |  | 1.27 | 0 | 0.3175 | 0.315 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Февральская, ул.Гражданская от д.20 | 2020 | 2020 |  |  | 1.18 | 0 | 0.295 | 0.295 | 0.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция линии 0,4кВ с линией уличного освещения ул.Рабочая | 2020 | 2020 |  | 0 | 1.72 | 0 | 0.43 | 0.43 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

## Приложение 1. Табл. 2
Таблица 2
NN | Источник финансирования | Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС |  | Отклонения*(2) |  | Причины отклонений
|  | План*(3) | Факт*(2) | млн. руб. без НДС | %
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| ВСЕГО, | 9.83 | 2.457 | 0 | 0
А. | Собственные средства, в т.ч.: | 9.83 | 2.457
А.1. | Чистая прибыль, в т.ч.:
А.1.1. | прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.: | 3.3 | 0.825
А.1.1.1. | прибыль, направляемая на инвестиции, в т.ч.: | 3.3 | 0.825
А.1.1.1.1. | за счет платы за технологическое присоединение
А.2. | Амортизационные отчисления | 6.53 | 1.632 | 0 | 0
А.3. | Прочие собственные средства
А.3.1 | Наименование источника
...
Б. | Привлеченные средства, в т.ч.:
Б.1. | Кредиты
Б.2. | Займы
Б.3. | Прочие привлеченные средства
Б.3.1. | Наименование источника
...
В. | Бюджетное финансирование
Г. | Прочие источники финансирования, в т.ч.:
Г.1. | Лизинг
Справочно:
Д. | Доход на инвестированный капитал*(5)
Е. | Возврат инвестированного капитала*(5)
*(1) | Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.
*(2) | Нарастающим итогом за год.
*(3) | В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
*(4) | В ценах отчетного года.
*(5) | При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.