Утверждаю

Генеральный директор

АО «Ресурс»

__________ А.Б. Сергеичев

документация О закупке

ТОМ II

Лот № 13-ТС/2022

«Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

Председатель конкурсной комиссии                                              А.П. Кузьмин

г. ГАВРИЛОВ-ЯМ

2022 г.

Том II

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

| № п/п | Наименование объекта | Место выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | г. Гаврилов-Ям Ярославской области | 15.02.2022 – 28.02.2022 |

2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.9. По объекту «Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»:

Наличие у участника закупки права, предусмотренного законодательством РФ (за исключением случаев, когда не требуется членство в саморегулируемых организациях, в том числе в соответствии с ч. 2.1. ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч.ч. 2, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса). Предоставляется выписка из Реестра членов саморегулируемых организаций, действительная на дату подачи заявки на участие в закупке

- 18. Устройство наружных сетей теплоснабжения

18.1. Укладка трубопроводов теплоснабжения с температурой теплоносителя до 115 градусов цельсия

18.3. Монтаж и демонтаж запорной арматуры и оборудования сетей теплоснабжения

18.4. Устройство колодцев и камер сетей теплоснабжения

18.5. Очистка полости и испытание трубопроводов теплоснабжения

3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

1. По объекту  «Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»:

| Машины и механизмы | Основные параметры |  | Технологический процесс | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автобус | «Вахта» | Вместимость 20 чел. | Перевозка работников | 1 |
| Экскаватор с погрузчиком | Колесный |  | Разработка грунта | 1 |
| Грузовой автомобиль |  |  | Перевозка песка, грунта | 1 |
| Сварочный инвертор |  |  | Сварочные работы | 1 |
| Электрогенератор |  |  | Сварочные работы | 1 |
| Трамбовочная машины |  |  | Трамбовка грунта | 1 |
| Газовый резак |  |  | Резка труб | 1 |
| Мотопомпа |  |  | Откачка воды | 1 |

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 По объекту «Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих

| Наименование показателей | Количество |
| --- | --- |
| Всего работающих, чел | 7 |
| Работники рабочих профессий, чел | 6 |
| Инженерно-технические работники* | 1 |

*обязательно наличие аттестации ИТР по промышленной безопасности А1, Г2.1

Обязательно наличие аттестации сварщиков и сварочных технологий в системе НАКС КО п.2

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1 По объекту  «Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту | Плановые сроки работ |  |  | в том числе по месяцам 2022г. (объемы в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | количество дней | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |
| 1 | Мобилизация | дн. | 1 | 15.02.2022 | 15.02.2022 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | Объект | 1 | 16.02.2022 | 26.02.2022 | 10 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление исполнительной документации | Компл. | 1 | 27.02.2022 | 27.02.2022 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление документов КС2, КС3 | Компл. | 1 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.  Ведомость объемов работ

6. Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ремонт магистральной тепловой сети от ТК65 до ТК66 по ул. Чапаева, г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | объект | 1 |  |

7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

Согласно локальных сметных расчетов.

8.  График поставки оборудования и материалов Заказчиком

Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.