Утверждаю

Генеральный директор

АО «Ресурс»

__________ А.Б. Сергеичев

документация О закупке

ТОМ II

Лот № 17-ЭС/2022

«Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

Председатель конкурсной комиссии                                              А.П. Кузьмин

г. ГАВРИЛОВ-ЯМ

2022 г.

Том II

1.  Состав лота

Таблица 1.1 Состав лота

| № п/п | Наименование объекта | Место выполнения работ, оказания услуг | Сроки выполнения работ, оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | г. Гаврилов-Ям Ярославской области | 13.06.2022 –19.06.2022 |

2.  Потребность в  разрешительных документах на право осуществления деятельности (сертификаты, свидетельства, лицензии, и т.д.)

2.9. По объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»:

Наличие у участника закупки права, предусмотренного законодательством РФ (за исключением случаев, когда не требуется членство в саморегулируемых организациях, в том числе в соответствии с ч. 2.1. ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч.ч. 2, 2.2 ст. 52 Градостроительного кодекса). Предоставляется выписка из Реестра членов саморегулируемых организаций, действительная на дату подачи заявки на участие в закупке

- 20. Устройство наружных электрических сетей и линий связи

20.2. Устройство сетей электроснабжения напряжением до 35 кВ включительно

20.5. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ

20.8. Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных линий электропередачи напряжением до 35 кВ включительно

20.10. Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного электрооборудования напряжением до 35 кВ включительно

20.12. Устройство распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты

В обязательном порядке требуется информация о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных объектов в случае выполнения работ на объектах, указанных в статье 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Потребность в основных строительных машинах и механизмах для производства строительных работ определена согласно организационно-технологической схемы производства работ, исходя из объемов работ, темпов строительства, производительности машин и механизмов. Предусмотренные перечнем марки машин не являются строго обязательными при производстве работ и могут быть заменены другими с аналогичными техническими характеристиками.

1. По объекту  «Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»:

| Машины и механизмы | Основные параметры |  | Технологический процесс | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование | Значение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Автобус | «Вахта» | Вместимость 20 чел. | Перевозка работников | 1 |
| Экскаватор с погрузчиком | Колесный |  | Разработка грунта | 1 |
| Грузовой автомобиль |  |  | Перевозка песка, грунта, опор, материалов | 1 |
| Бурильная машина с подъемным механизмом |  |  | Бурение отверстий в грунте, установка опор электроснабжения | 1 |
| Автовышка |  |  | Доставка электромонтеров на высоту |  |
| Сварочный инвертор |  |  | Сварочные работы | 1 |
| Электрогенератор |  |  | Сварочные работы | 1 |
| Трамбовочная машина |  |  | Трамбовка грунта | 1 |
| Газовый резак |  |  | Резка металлических конструкций | 1 |

4.  Потребность строительства в кадрах

4.1 По объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

Таблица 4.1 – Расчет численности работающих

| Наименование показателей | Количество |
| --- | --- |
| Всего работающих, чел | 5 |
| Работники рабочих профессий, чел | 4 |
| Инженерно-технические работники* | 1 |

**обязательно наличие аттестации ИТР по промышленной безопасности А1, Г1.1

Обязательно наличие аттестации сварщиков и сварочных технологий в системе НАКС СК п.1

5. Укрупненный график выполнения работ/оказания услуг, в разрезе зданий/сооружений/комплексов

5.1 По объекту  «Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту | Плановые сроки работ |  |  | в том числе по месяцам 2022г. (объемы в месяц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | окончание | количество дней | март | Апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| 1 | Мобилизация | дн. | 1 | 13.06.2022 | 13.06.2022 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | Объект | 1 | 14.06.2022 | 17.06.2022 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оформление исполнительной документации | Компл. | 1 | 18.06.2022 | 18.06.2022 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Оформление документов КС2, КС3 | Компл. | 1 | 19.06.2022 | 16.06.2022 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |

6.  Ведомость объемов работ

6.1 По объекту «Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем по проекту | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Строительство ВЛ-0,4 кВ к зданию центра развития детского творчества "Лидер" от ТП-10 в г. Гаврилов-Ям, Ярославской области | объект | 1 |  |

7. Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании

Согласно локальных сметных расчетов.

8.  График поставки оборудования и материалов Заказчиком

Оборудование и материалы поставки Заказчика отсутствуют.